## Sheet1
Atividades Realizadas | 2010 | [7 empty] | 2011
| Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1. Pesquisa Bibliográfica | bar: 2010 Mai to 2011 Fev
2. Estudo do problema | bar: 2010 Jun to 2010 Dez
3. Analise sobre técnicas de otimização à utilizar | bar: 2010 Jun to 2010 Out
4. Construção da metodologia e implementação | bar: 2010 Ago to 2011 Jun
5. Redeção da proposta | bar: 2010 Nov to 2011 Fev
6. Defesa da proposta | bar: 2011 Mar
7. Redação da dissertação | bar: 2010 Nov to 2011 Out
8. Revisão dos métodos propostos | bar: 2011 Jul to 2011 Set
9. Análise crítica dos resultados | bar: 2011 Ago to 2011 Set
10. Defesa da dissertação | bar: 2011 Nov